## Общая стратегия
Название проекта |  | Introduction: | Функциональное решение для шифрования введённого текста в приложении "Шифр Виженера"
Приложение "Шифр Виженера" |  | Objective: | Предоставление пользователю возможности вводить текст и ключевое слово, а затем производить шифрование данного текста или дешифрование с помощью алгоритма "Шифр Виженера". Полученный результат может быть сохранён в текстовый файл
Дата завершения первого этапа | 2023-10-19 | Principles: | Выполнить проект качественно, уложиться в установленные сроки, разобраться в реализации
Дата сдачи проекта | 2024-01-27
In Scope |  | Entry Conditions |  | People
|  | 1. Задача в рамках обучения |  | 1. Разработчик | Литвиненко Матвей
1. Ручное тестирование пользовательского интерфейса |  | Exit Conditions |  | 2. Тестировщик | Литвиненко Матвей
2. Функциональное тестирование приложения (проверка правильности выполнения задач) |  | 1. При тестировании не найдено критических ошибок |  | 3. Аналитик | Литвиненко Матвей
Out of Score |  | 2. Приложение работает на ОС Windows 10/11 |  | Timescales
1. Отсутствие автоматизированного тестирования |  | 3. Срок на выполнение задания подошел к концу |  | 1.Планирование проекта | 3 дня
2. Отсутствие прочих видов тестирования, т.к. представленных более чем достаточно для покрытия критических зон |  | 4. План тестирования выполнен
|  | Test Environment |  | 2.Написание тест-кейсов, чек-листов | 1 день
1. ОС Windows 10/11
|  | 2. Python 3.12 |  | 3.Выполнение тестов | 2 дня
3. PyCharm 2023.2.5
|  | 4. Модуль bcrypt v.4.0.1 |  | 4. Подведение итогов | 2 дня
5. Модуль SqLite v.3.37.2
Note on G1: Balzhit: краткое описание тестируемого объекта
Note on G2: Balzhit: та часть объекта, подвергаемая испытаниям
Note on C3: Balzhit: даты начала и конца тестирования (не подготовки документов)
Note on G3: Balzhit: особенности тестирования
Note on E6: Balzhit: входное состояние тестового стенда, задачи тестирования
Note on K6: Balzhit: персонал
Note on A7: Balzhit: список ожидаемых типов тестирования
Note on E8: Balzhit: выходные состояние тестов: полное покрытие тестами, удачное их выполнение, конец сроков
Note on A10: Balzhit: список типов тестирования, проведение которых было отложено или отменено
Note on K10: Balzhit: Даты этапов тестирования

## Кейс 1
Авторизация пользователя
Пользователь находится в окне авторизации
№ | Действие | Результат
1 | Ввести логин в специальное поле | В поле "Имя пользователя" будет отображаться "qwerty12345"
2 | Ввести пароль в специальное поле | В поле "Пароль" будет отображаться "*****"
3 | Нажать на кнопку "Войти" | Имя пользователя и хэш пароля будут сверены с данными, хранящимися в БД, а затем пользователь получит доступ к приложению

## Кейс 2
Регистрация пользователя
Пользователь открывает окно регистрации
№ | Действие | Результат
1 | Открыть окно регистрации нажатием на кнопку "Зарегистрироваться" | Открытие окна регистрации нового пользователя
2 | Ввести логин в специальное поле | В поле "Имя пользователя" будет отображаться "qwerty12345"
3 | Ввести пароль в специальное поле | В поле "Пароль" будет отображаться "*****"
4 | Ввести подтверждение пароля в специальное поле | В поле "Подтвердите пароль" будет отображаться "*****"
5 | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" | Имя пользователя и хэш пароля будут сохранены в БД, пользователь вернется к окну входа

## Кейс 3
Проверка работы алгоритма шифрования
Пользователь находится в основном окне приложения
№ | Действие | Результат
1 | Ввести текст для шифрования в специальное поле | В текстовом поле будет отображаться введённый текст
2 | Ввести ключевое слово в специальное поле | В текстовом поле будет отображаться введённое ключевое слово
3 | Отобразить результат через кнопку "Зашифровать" | В текстовом поле будет отображаться текст, зашифрованный с помощью ключевого слова
4 | Сохранить полученный результат в текстовый файл через кнопку "Сохранить в файл" | Полученный результат будет сохранён в текстовый файл, местоположение которого будет указано пользователем в открывшемся окне проводника

## Чек-лист
Проверка | Результат
| Windows 10 | Windows 11
функция
Ввод имени пользователя (Авторизация) | ОК | ОК
Ввод пароля (Авторизация) | ОК | ОК
Кнопка "Войти" (Авторизация) | ОК | ОК
Ввод имени пользователя (Регистрация) | ОК | ОК
Ввод пароля (Регистрация) | ОК | ОК
Ввод подтверждения пароля (Регистрация) | ОК | ОК
Кнопка "Зарегистрироваться" (Регистрация) | ОК | ОК
Ввод текста | ОК | ОК
Ввод ключевого слова | ОК | ОК
Кнопка "Зашифровать" | ОК | ОК
Кнопка "Расшифровать" | ОК | ОК
Сохранение результата в текстовый файл | ОК | ОК